**PLANO DE TRABALHO**

**1 – DADOS CADASTRAIS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão/Entidade Proponente  Corporação Musical União Charqueadense | | | | | | | | C.N.P.J.  52.160.173/0001-70 | | | | |
| Endereço  Rua Lourenço Santos Gusman nº 93 Jardim Estância | | | | | | | | | | | | |
| Cidade  Charqueada | U.F.  S.P | | | C.E.P.  13.515-000 | | DDD/Tel  (19) 34661248 | | | | FAX  - | | Email: nandinhadefant@gmail.com |
| Conta Corrente  389-1 | | *Banco*  *001* | | | Agência  3668-4 | | Praça de Pagamento  Charqueada | | | | | |
| Nome do Responsável  Fernanda Cristina Rodrigues Defant | | | | | | | | | C.P.F.  327.884.128-00 | | | |
| C.I./Órgão Expedidor  SSP-SP | | | Cargo  Presidente | | | | | | Função  Presidente | | | |
| Endereço  Rua Francisco Jorge de Moraes, n° 291, Bairro Jardim Paris | | | | | | | | | | | C.E.P.  13.515-536 | |

**2-DESCRIÇÃO DO PROJETO**

**Título do Projeto**

Ensino musical envolvendo crianças, adolescentes, jovens e adultos na formação de instrumentistas para compor banda musical de concerto.

**Período de Execução**

Início 01/01/2023 - Término 31/12/2023

**Identificação do Objeto**

Incentivar a formação de instrumentistas, oferecendo oportunidade de formação profissional aos alunos com vocação musical, garantindo uma estrutura física adequada com instrumentos e acessórios musicais adequados para elevar o nível técnico e artístico das execuções musicais.

Organizar festivais e encontros, promovendo a cidadania, fraternidade e troca de experiências, realizando concertos e retretas das bandas musicais, promovendo cultura e entretenimento para a população, resgatando a tradição das bandas musicais tocando em praças públicas.

Oferecer não só o ensino da música, mas momentos de lazer, princípios de ética, cidadania, responsabilidade, respeito, solidariedade, inclusão social, despertando nos alunos os valores necessários para que se tornem cidadãos dignos.

**Justificativa da Proposição**

A banda de música é fruto de uma tradição musical que vem dos tempos remotos do Brasil Colônia, durante três séculos de sua história, o Brasil inteiro parava para ver a banda passar, trazendo alegria e música para todos.

A intenção do município é estimular em jovens e crianças o interesse pela música incentivando o aprimoramento técnico-musical, bem como a circulação e encontro entre as regiões, proporcionando um verdadeiro “despertar” da música instrumental e a inclusão sócio cultural por meio deste movimento.

Além da consciência musical, a música demonstra significativa importância na formação das crianças e adolescentes no que se refere:

* ao desenvolvimento da atenção e concentração;
* ao desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático;
* ao aprimoramento da coordenação;
* ao despertar da sensibilidade e sociabilidade;
* a expressão de idéias e de sentimentos;
* a redução do estresse, da ansiedade e da depressão;
* a apropriação da cultura musical nacional e internacional;
* ao espírito de organização e disciplina.
* Ao respeito mútuo.

As bandas de música normalmente mantêm em sua formação, uma grande quantidade de crianças e adolescentes, que frequentam inicialmente uma escolinha de música atrelada às atividades da banda, com o intuito de formar novos músicos que posteriormente passarão a serem membros desta.

Muitos desses alunos ao participar de um grupo musical, vislumbram a possibilidade de trabalharem com atividade musical remunerada, encontrando na música um trabalho satisfatório e digno. Entretanto, o papel principal da banda é envolver os alunos num objetivo grupal, que se torna, muitas vezes, seu objetivo interno.

## –CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EIXOS** | **METAS** | **ATIVIDADES** | **INDICADORES** |
| **I – Porte e estrutura** | 100% | Ensino Musical às crianças, adolescentes, jovens e adultos residentes no município. | Relação de Atendidos |
| 100% | Oferecer instrumentos musicais em condições adequadas. | Relação de Instrumentos fornecidos. |
| **II – Recursos Humanos** | 100% | Composição adequada de recursos humanos. | Relação de Recursos Humanos |
| **III – Gestão do Serviço** | 01 | Cronograma de aulas e atividades | Relatório de Atividades |
| **IV – Metodologias de Atendimento** | 01 | Formação de turmas para Banda de Iniciantes | Relatório de Atividades |
| 01 | Formação de turmas para Banda Mirim |
| 01 | Formação de turmas para Banda Sênior |
|  |  |

1. **- PLANILHAS DE CUSTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Natureza de despesa** | **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** | | | | | |
| **Item** | **Discriminação da despesa** | | | | **Mensal** | **Anual** |
|  | Mão de obra especializada (instrutores) | | | | R$ 7.850,00 | R$ 94.200,00 |
|  | Mão de Obra especializada (manutenção predial) | | | | R$ 460,00 | R$ 5.520,00 |
| **Subtotal** | | | | | **R$ 8.310,00** | **R$ 99.720,00** |
| **Natureza de despesa** | **Custos Indiretos** | | | | | |
| **Item** | **Discriminação da despesa** | | | | **Mensal** | **Anual** |
|  | Despesa com água | | | | R$ 110,00 | R$ 1.320,00 |
|  | Despesa com energia | | | | R$ 130,00 | R$ 1.560,00 |
|  | Despesa com telefone | | | | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 |
|  | Serviços contábeis | | | | R$ 230,00 | R$ 2.760,00 |
|  | Materiais de escritório e de limpeza | | | | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
| **Subtotal** | | | | | **R$ 690,00** | **R$ 8.280,00** |
| **Total** | | | | | **R$ 9.000,00** | **R$ 108.000,00** |
|  | |  | |

1. **–PLANO DE APLICAÇÃO (R$1,00)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Natureza da Despesa** | **Mensal** | **Anual** |
|
| Custeio | R$ 690,00 | R$ 8.280,00 |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | R$ 8,310,00 | R$ 99.720,00 |
| **Custos Indiretos** | **Mensal** | **Anual** |
| **Limite (<15%)\*** |  |  |
|  |  |  |
| **Total Geral:** | **R$ 9.000,00** | **R$108.000,00** |

\***Custos Indiretos:** pagamentos necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto em proporção nunca superior a 15% do valor total da subvenção. Ex: despesas de internet, transporte, aluguel, telefone, serviços contábeis, assessoria jurídica.

1. **– CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)**

CONCEDENTE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ºMÊS | 2ºMÊS | 3ºMÊS | 4ºMÊS | 5ºMÊS | 6ºMÊS |
| R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7ºMÊS | 8ºMÊS | 9ºMÊS | 10ºMÊS | 11ºMÊS | 12ºMÊS |
| R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |

**7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A periodicidade das prestações de contas será mensal devendo ser encaminhada até o 15º (décimo quinto) dia do mês seguinte ao repasse dos recursos.

O prazo de análise da prestação de contas pela administração pública será de 15 (quinze) dias após o recebimento, ficando a liberação das próximas parcelas condicionadas à regularidade das prestações de contas anteriores.

**8–DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto ao órgão público interessado, para efeitos sob pena de lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência como Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, a transferência de recurso oriundos de dotações consignadas no orçamento deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fernanda Cristina Rodrigues Defant

Charqueada, 22 de Novembro de 2022.

**9-APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

Aprovado

LocaleData

\_\_

Concedente